【附件十六】
計畫變更作業說明

| 工作項目 | 一般變更： 不影響計畫結案項目之變更(如出差地點變更、材料項目替換)。 | 重大變更： 影響計畫結案之分、子項計畫項目、規格、指標及成果之變更(如總/分項計畫主持人、預定進度與查核點、研究人員異動、研究設備替換、技術移轉、委託研究機構、績效指標(KPI)、查核標準、經費保留及一級科目超過經費流用原則、二級科目超出經費編列原則與注意事項各科目編列上限之變更等)。 |
| --- | --- | --- |
| 應備文件 | 計畫變更情形表 | - 計畫變更申請函 - 計畫變更情形表 |
| 作業方式 | 與期中或期末報告中檢附「計畫變更情形表」報請備查 | 重大變更，檢送「計畫變更情形表」，送補助單位辦理計畫變更申請。 |
| 時間點 | 應於期中或期末報告時隨當期工作報告報請備查，各期工作報告不得追溯前期變更。 | 原則於預定變更前1個月及年度計畫執行結束50日前提出申請，經核准後方可執行。 |
| 說明事項 | 期中或期末報告應詳列當年度所有計畫變更累計情形(含重大與一般變更) |  |

計畫變更作業說明(續)

| 變更類別 | 變更項目 | 期中期末報備 | 函文提出申請 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般變更 | 1.材料項目更換 | V |  |
|  | 2.差旅地點變更 | V |  |
| 重大變更 | 1.研究人員、待聘人員及總/分項計畫主持人變更 |  | V |
|  | 2.預定進度與查核點變更 |  | V |
|  | 3. 技術移轉、委託研究機構 |  | V |
|  | 4.績效指標(KPI)變更 |  | V |
|  | 5.計畫查核標準變更 |  | V |
|  | 6.研究設備替換 (補助項目以資訊軟硬體設備為主) |  | V |
|  | 7.一級科目超過經費流用原則變更 |  | V |
|  | 8. 二級科目超出經費編列原則與注意事項各科目編列上限 |  | V |
|  | 9.簽約單位名稱變更 |  | V |
|  | 10.計畫終止與解除 |  | V |
|  | 11.其它(足以影響計畫執行與成效之項目) |  | V |